## Hoja1
PROGRAMA DE ACCIÓN NOV 99 / DIC 2000. | [17 empty] | PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO
DG | Proyecto | Subproyecto | Año | [15 empty] | PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO
N° PROYECTO |  |  |  | Jurisdicción | Programa | ORGANISMO | PROGRAMA | TOTAL DEVENGADO | % TRANSACC | PERSONAL | TRANSACCIONES | VALOR MEDIO POR TRANSACCIÓN | NOMBRE PROYECTO | OBJETIVOS | ALCANCE | Total devengado | PERÍODO | N |  | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | PERSONAS | HORAS | DÍAS
1 | 01 | 0 | 0 | 30 | 23 | Secret. De Producción y Servicios | Subterráneos de Buenos Aires | 48178167.2 | #VALUE! | 69 | 187 | 257637.2578 | Obras Públicas de Subterráneos de Buenos Aires .Auditoría Legal y Financiera | Controlar los aspectos legales y técnicos del o los contratos de obras públicas y el cumpli-miento de las certificaciones y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de las erogaciones a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 48178167.2
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 4 | 2600 | 80 | 1500
1 | 02 | 0 | 99 | 30 |  | Secretaría de Producción y Servicios | Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo | [5 empty] | Aplicación de Fondos del Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo.Auditoría Legal y Financiera | Controlar los procedimientos legales y operativos que permitan opinar sobre la aplicación de los fondos obtenidos para el programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Examinar los estados financieros anuales del programa | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 2 | 700 | 40 | 700
1 | 03 | 0 | 99 | 30 | 26 | Direcc. Gral de Servicios Públicos | Alum. Público, Fuentes e Ilum. Ornamental | 20149682.3 | #VALUE! | 321 | 925 | 21783.4403 | Obras del Programa de Alumbrado Público. Auditoría Legal y Financiera | Controlar los aspectos legales y técnicos del o los contratos de obras públicas y el cumplimiento de las certificaciones y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de las erogaciones a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 20149682.3
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 3 | 1100 | 40
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 3 | 1100 | 40 | 2200
1 | 04 | 0 | 0 | 30 | 37 | Dir. Gral de Servicios Públicos | Higiene Urbana | 184747889.74 | #VALUE! | 1045 | 1042 | 177301.2378 | Contrataciones del Servicio de Higiene Urbana. Auditoría Legal y Financiera | Controlar los aspectos legales y técnicos de las contrataciones de servicios más significativas, la liquidación y pagos y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de las erogaciones a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 184747889.74
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 5 | 3200 | 80
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 4 | 2600 | 80 | 4400
1 | 05 | 0 | 0 | 30 | 18 | Direcc. Gral de Obras Públicas | Est. Proy. Y Coord. De Obras Hidráulicas | 32109840.18 | #VALUE! | 57 | 551 | 58275.572 | Obras de Infraestructura Hidráulica. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales y técnicos del o los contratos de obras públicas y el cumplimiento de las certificaciones y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de las erogaciones a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 32109840.18
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 3 | 1100 | 40
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 3 | 1100 | 40 | 2200
1 | 06 | 0 | 0 | 30 | 25 | Direcc. Gral de Obras Públicas | Mantenimiento Urbano | 19660311.19 | #VALUE! | 86 | 772 | 25466.7243 | Obras de Mantenimiento Urbano. Auditoría Legal y Financiera | Controlar los aspectos legales y técnicos del o los contratos de obras públicas y el cumplimiento de las certificaciones y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de las erogaciones a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 19660311.19
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 3 | 1500 | 60
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 3 | 1500 | 60 | 2200
1 | 07 | 0 | 0 | 30 | 44 | Direcc. Gral de Obras Públicas | Estudios, Proyecto y Coord. De Obras Púb. | 17366394.19 | #VALUE! | 0 | 903 | 19231.8873 | Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de Obras Publicas. | Evaluar la adecuación de los recursos humanos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar | 17366394.19
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 2600 | 80 | 480
1 | 08 | 1 | 0 | 30 | 22 | Direcc. Gral de Espacios Verdes | Espacios Verdes. Auditoría de Legalidad y financiera | 32018906.9 | #VALUE! | 1264 | 1870 | 17122.4101 | Compras y Contrataciones del Programa Espacios Verdes. Auditoría Legal y Financiera | Controlar los aspectos legales y técnicos de la o las contrataciones de servicios, la liquidación y pagos y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de las erogaciones a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 32018906.9
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60 | 2000
1 | 08 | 2 | 0 | 30 | 22 | Direcc. Gral de Espacios Verdes | Espacios Verdes. Auditoría de gestión | [5 empty] | Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de Espacios Verdes. | Evaluar la adecuación de los recursos humanos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 5 | 3200 | 80 | 4200
1 | 09 | 1 | 0 | 30 | 38 | Dir. Gral de Fisc. Del Tránsito y Transp. | Habilitación de Conductores y Vehículos | 6115624.08 | #VALUE! | 222 | 821 | 7448.994 | Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de Fiscalización de Transito y Transporte. | Evaluar la adecuación de los recursos humanos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar | 6115624.08
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 2400 | 80
1 | 09 | 2 | 0 | 30 | 38 | Dir. Gral de Fisc. Del Tránsito y Transp. | Habilitación de Conductores y Vehículos | [5 empty] | Contrataciones de la Habilitación de Conductores y Vehículos. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales y técnicos de la o las contrataciones de servicios, la liquidación y pagos y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de los ingresos y servicios a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago.
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 2 | 1000 | 60
1 | 10 | 1 | 0 | 30 | 39 | Direcc. Gral de Cementerios | Servicio de Higiene Mortuoria. Auditoría de Legalidad y financiera | 8597456.94 | #VALUE! | 368 | 642 | 13391.6775 | Ingresos por Servicios y gastos por Compras del Servicio de Higiene Mortuoria. Auditoría Legal y Financiera | Controlar los aspectos legales y técnicos de la o las contrataciones de servicios, la liquidación y pagos y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de los ingresos y servicios a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 8597456.94
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 5 | 1600 | 40
1 | 10 | 2 | 0 | 30 | 39 | Direcc. Gral de Cementerios | Servicio de Higiene Mortuoria. Auditoría de gestión. | [5 empty] | Gestión de Recursos Humanos del Servicio de Higiene Mortuoria. | Evaluar la adecuación de los recursos humanos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60 | 2050
1 | 11 | 1 | 0 | 35 | 22 | Dir. Gral de Política y Control Ambiental | Est. Y Operat. Sobre Preser. Del M.Ambiente | 3337837.6 | #VALUE! | 156 | 1204 | 2772.2904 | Gestión de Recursos Humanos del Programa de Preservación de Medio Ambiente. | Evaluar la adecuación de los recursos humanos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar | 3337837.6
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60
1 | 11 | 2 | 0 | 35 | 22 | Dir. Gral de Política y Control Ambiental | Est. Y Operat. Sobre Preser. Del M.Ambiente | [5 empty] | Fiscalización del Medio Ambiente. Auditoría de Gestión. | Evaluar la gestión de la fiscalización sobre preservación del medio ambiente | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60 | 850
1 | 12 | 1 | 0 | 35 | 23 | Dir. Gral. De Higiene y Seguridad Aliment. | Higiene y Seguridad Alimentaria. Auditoría de Legalidad y financiera | 2101596.19 | #VALUE! | 74 | 440 | 4776.355 | Contrataciones del Servicios del Programa de Higiene y Seguridad Alimentaria. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales y técnicos de la o las contrataciones de servicios, la liquidación y pagos y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de los ingresos y servicios a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 2101596.19
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 3 | 1000 | 40
1 | 12 | 2 | 0 | 35 | 23 | Dir. Gral. De Higiene y Seguridad Aliment. | Higiene y Seguridad Alimentaria. Auditoría de gestión. | [5 empty] | Gestión de Recursos Humanos del Programa de Higiene y Seguridad Alimentaria. | Evaluar la adecuación de los recursos humanos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60
1 | 12 | 3 | 0 | 35 | 23 | Dir. Gral. De Higiene y Seguridad Aliment. | Higiene y Seguridad Alimentaria. Auditoría de gestión. | [5 empty] | Fiscalización de la Actividad de Bromatología. Auditoría de Gestión. | Evaluar la gestión de fiscalización de bromatología | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60 | 2350
1 | 13 | 0 | 0 |  |  | A.U.S.A. | Autopistas Urbanas S.A. |  | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | Auditoría de Estados Contables de Autopistas Urbanas S.A. | Examen de rubros significativos de los Estados Contables. | Verificación de la razonabilidad del Estado de Resultados a través de pruebas selectivas sobre: recaudación peaje, recaudación bajo autopista, canon Decreto 408/97 GCBA y el rubro contrataciones.
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 3 | 1500 | 60
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 3 | 1500 | 60 | 2000
1 | 14 | 1 | 0 |  |  | C.M.V. | Comisión Municipal de la Vivienda. Auditoría de Legalidad y financiera |  | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | Contrataciones de la Comisión Municipal de la Vivienda.Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales y técnicos de la o las contrataciones, la liquidación y pagos y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de las erogaciones a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago.
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 2 | 1000 | 60
1 | 14 | 2 | 99 |  |  | C.M.V. | Comisión Municipal de la Vivienda. Auditoría de gestión. | [5 empty] | Administración de los Créditos de la Comisión Municipal de la Vivienda. Auditoría de Gestión. | Evaluar la gestión en materia de administración de los créditos | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 1999. | [15 empty] | 2 | 700 | 40 | 1050
1 | 15 | 0 | 0 |  |  | CEAMSE | Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado. |  | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | Auditoría de Estados Contables de Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado | Examen de rubros significativos de los estados contables emitidos. | Verificación de la razonabilidad de los estados contables a través de pruebas selectivas sobre los rubros más importantes.
[17 empty] | 1999. | [15 empty] | 4 | 1300 | 40 | 1300
[16 empty] | 374383706.51 | [17 empty] | 46300 |  | 29480
[34 empty] | 46300 | 1560 | 29480
2 | 01 | 1 | 0 | 50 | 1 | Secretaría de Cultura | Act. Centrales de la Secret. De Cultura. Auditoría de Legalidad y financiera | [5 empty] | Contrataciones de Servicio de la Secretaría de Cultura, Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales y técnicos de la o las contrataciones de servicios, la liquidación y pagos y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de los ingresos y servicios a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 14394840.1
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60
2 | 01 | 2 | 0 | 50 | 1 | Secretaría de Cultura | Act. Centrales de la Secret. De Cultura. Auditoría de gestión. | [5 empty] | Actividades Centrales de la Secretaría de Cultura. Auditoría de Gestión. | Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60 | 5100
2 | 02 | 1 | 0 | 50 | 17 | Dirección Gral. De Promoción Cultural | Descentraliz. De Servicios Culturales. Auditoría de Legalidad y financiera | [5 empty] | Contrataciones de Servicios de la Dirección General de Promoción Cultural. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales y técnicos de la o las contrataciones de servicios, la liquidación y pagos y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de los ingresos y servicios a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 11885953.75
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60
2 | 02 | 2 | 0 | 50 | 17 | Dirección Gral. De Promoción Cultural | Descentraliz. De Servicios Culturales. Auditoría de gestión. | [5 empty] | Descentralización de Servicios Culturales. Auditoría de gestión. | Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60 | 6500
2 | 03 | 1 | 0 | 50 | 61 y 2 | Teatro Colón | Difusión Arte Lírico, Ballet y Musical. Auditoría de Legalidad y financiera | [5 empty] | Liquidación de Haberes y Contratación de Servicios del Teatro Colón. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales y financieros de: 1) La liquidación y pago de haberes. 2) procedimientos seguidos en el proceso de adjudicación y pago de contrataciones de servicios. | Verificar por pruebas selectivas y aleatorias nómina de personal,su liquidación y pago; comprobando ajuste al marco normativo aplicable. Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de los ingresos y servicios a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 29562595.47
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 4 | 1300 | 40
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 2 | 700 | 40
2 | 03 | 2 | 0 | 51 | 62 y 2 | Teatro Colón | Difusión Arte Lírico, Ballet y Musical. Auditoría de gestión. | [5 empty] | Teatro Colón . Auditoría de gestión. | Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 5 | 3200 | 80 | 3000
2 | 04 | 0 | 0 | 55 | 2 | Dirección Gral. De Educación | Activ. Comunes a los Subprogramas 01,02,03,04,05,06 | [5 empty] | Liquidación de Haberes - Dirección General de Educación. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de la liquidación y pago de haberes. | Verificar por pruebas selectivas y aleatorias nómina de personal,su liquidación y pago; comprobando ajuste al marco normativo aplicable. | 60587925.17
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 4 | 1300 | 40 | 1200
2 | 05 | 0 | 0 | 55 | 16 | Dirección Gral. De Educación | Educación Formal |  | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | Liquidación de Haberes - Educación Formal. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de la liquidación y pago de haberes. | Verificar por pruebas selectivas y aleatorias nómina de personal,su liquidación y pago; comprobando ajuste al marco normativo aplicable. Evaluar los sistemas de liquidación desde el punto de vista técnico e informático. | 564611872.84
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 8 | 4200 | 60 | 4200
2 | 06 | 0 | 0 | 55 | 17 | Dirección Gral. De Educación de Gestión Privada | Educación Privada |  | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | Subsidios a los Establecimientos Educativos Privados. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de las subvenciones aprobadas y su ajuste a los términos que enmarcan su otorgamiento. | Por pruebas selectivas y aleatorias verificar la regularidad legal, técnica y financiera de las transferencias y su efectiva aplicación a los objetivos que definen el régimen de subsidios aplicable en la materia. | 115644569.93
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 1300 | 40 | 3500
2 | 07 | 1 | 99 | 55 | 19 | Dirección de Apoyo Integral a la Escolaridad | Asist. Alimentaria y Acción Comunitaria. Auditoría de Legalidad y financiera. | [5 empty] | Contratos, Convenios y Transferencias del Programa de Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales y técnicos de los actos administrativos aprobatorios de los contratos, concesiones y transferencias y su ajuste a los términos por los cuales fueron otorgados. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y los actos administrativos aprobatorios de la transferencias y concesiones, sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de las erogaciones a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 33208818.32
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 5 | 5000 | 120
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 3 | 2400 | 100
2 | 07 | 2 | 0 | 55 | 19 | Dirección de Apoyo Integral a la Escolaridad | Asist. Alimentaria y Acción Comunitaria. Auditoría de gestión. | [5 empty] | Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria. Auditoría de gestión. | Evaluación de los desvíos en cuanto a las metas sociales propuestas. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 5 | 3200 | 80 | 9400
2 | 08 | 0 | 0 | 55 | 20 | Dirección Gral de Infraest. Mantenimiento y Equip. | Infraest. Edilicia | [5 empty] | Obras Públicas, Concesiones y Transferencias del Programa de Infraestructura Edilicia. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales y técnicos de los actos administrativos aprobatorios de los contratos de obras públicas, concesiones y transferencias y el cumplimiento de las certificaciones y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de las erogaciones a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 28807212.5
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 3 | 1000 | 40
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 3 | 1500 | 60 | 2400
2 | 09 | 0 | 0 | 55 |  | Secretaría de Educación | Programa de Reforma del Sector Educación (PRISE). | [5 empty] | Aplicación de Fondos del Programa PRISE. Auditoría Legal y Financiera | Controlar los procedimientos legales y operativos que permitan opinar sobre la aplicación de los fondos obtenidos para el programa de reforma del sector educación (PRISE) | Verificar la adecuación de la asignación de los recursos a los plazos y formas establecidos en el programa de crédito.
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 1 | 350 | 40
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 1 | 350 | 40 | 600
2 | 10 | 0 | 0 | 55 |  | Secretaría de Educación | Programa de descentralización y mejoramiento de la educación secundaria polimodal (PRODIMES). | [5 empty] | Aplicación de Fondos del Programa PRODIMES. Auditoría Legal y Financiera | Controlar los procedimientos legales y operativos que permitan opinar sobre la aplicación de los fondos obtenidos para el programa de descentralización y mejoramiento de la educación secundaria polimodal (PRODIMES) | Verificar la adecuación de la asignación de los recursos a los plazos y formas establecidos en el programa de crédito.
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 1 | 350 | 40 | 400
[16 empty] | 858703788.08 | [17 empty] | 40150 |  | 36300
[34 empty] | 40150 | 1240 | 36300
3 | 01 | 0 | 99 | 40 | 2 | Secretaría de Salud.- Hospitales | Activ. Común. A los Prog. 17 a 19. | [5 empty] | Contrataciones de Servicio de la Secretaría de Salud . Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de las contrataciones de servicios. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de los ingresos y servicios a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 85583336.21
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 4 | 2600 | 80
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 4 | 2000 | 60 | 4600
3 | 02 | 1 | 0 | 40 | 20 | Secretaría de Salud.- Hospitales | Planta de Funcionamiento | [5 empty] | Liquidación de Haberes - Secretaría de Salud - Hospitales. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales, financieros y de los Recursos Humanos. | Verificar por pruebas selectivas y aleatorias la liquidación y pago de haberes, determinando su consistencia legal. Evaluar los sistemas de liquidación en el marco de criterios técnicos e informáticos. | 582026190.79
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 4 | 2600 | 80
3 | 02 | 2 | 0 | 40 | 20 | Secretaría de Salud.- Hospitales | Planta de Funcionamiento | [5 empty] | Gestión de Recursos Humanos del Programa de la Secretaría de Salud - Hospitales. | Evaluar la adecuación de los recursos humanos - zona 1, al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 8 | 4000 | 60
3 | 02 | 3 | 0 | 40 | 20 | Secretaría de Salud.- Hospitales | Planta de Funcionamiento | [5 empty] | Gestión de Recursos Humanos del Programa de la Secretaría de Salud - Hospitales. | Evaluar la adecuación de los recursos humanos - zona 2, al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 8 | 4000 | 60
3 | 02 | 4 | 0 | 40 | 20 | Secretaría de Salud.- Hospitales | Planta de Funcionamiento | [5 empty] | Gestión de Recursos Humanos del Programa de la Secretaría de Salud - Hospitales. | Evaluar la adecuación de los recursos humanos - zona 3, al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 8 | 4000 | 60
3 | 02 | 5 | 0 | 40 | 20 | Secretaría de Salud.- Hospitales | Planta de Funcionamiento | [5 empty] | Gestión de Recursos Humanos del Programa de la Secretaría de Salud - Hospitales. | Evaluar la adecuación de los recursos humanos - zona 4, al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 8 | 4000 | 60 | 6600
3 | 03 | 0 | 99 | 40 | 17 | Secretaría de Salud.- Hospitales | Materno Infanto Juvenil | [5 empty] | Transferencias del Programa de la Secretaria de Salud - Hospitales. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de las transferencias devengadas y su ajuste a los fines que determinaron su aprobación. | Por pruebas selectivas y aleatorias verificar la liquidación y pago de las transferencias, comprobando su ajuste al marco normativo aplicable y el cumplimiento de los objetivos previstos para su otorgamiento. | 52211694.1
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 4 | 2600 | 80
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 4 | 2600 | 80 | 2300
3 | 04 | 0 | 0 | 40 | 93-94 | Secretaría de Salud.- Hospitales | Convenio Prestaciones Médicas. Cumplimiento Decreto 1772/92 PEN | [5 empty] | Compras de Bienes - Programa de la Secretaría de Salud - Hospitales. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de las contrataciones de bienes de consumo. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de las erogaciones a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 33363697.05
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 6 | 2900 | 60
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 6 | 2900 | 60 | 5100
3 | 05 | 0 | 0 | 40 |  | Secretaría de Salud | Programa de Reforma del Sector Salud (PRESSAL). | [5 empty] | Aplicación de Fondos del Programa PRESSAL - Secretaria de Salud. Auditoría Legal y Financiera | Controlar los procedimientos legales y operativos que permitan opinar sobre la aplicación de los fondos obtenidos para el programa de Reforma del Sector Salud (PRESSAL). | Verificar la adecuación de la asignación de los recursos a los plazos y formas establecidos en el programa de crédito.
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 2 | 700 | 40
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 2 | 700 | 40 | 700
3 | 06 | 1 | 0 | 45 | 16 | Secretaría de Promoción Social -Subsec. Gestión de la Acción Social | Gestión de la Acción Social. Auditoría de Legalidad y financiera | [5 empty] | Liquidación de Haberes y Contrataciones y Transferencia. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de: 1) La liquidación y pago de haberes y 2) Las contrataciones de servicios. 3) Las transferencias. | Verificar por pruebas selectivas y aleatorias nómina de personal,su liquidación y pago; comprobando ajuste al marco normativo aplicable. Sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de términos muestrales parametrizadas de acuerdo los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno,verificar la adecuación legal de los procesos de contratación y de asignación de las transferencias; y sobre una muestra representativa y aleatoria de las erogaciones, controlar cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 58957511.37
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 8 | 3900 | 60
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 8 | 3900 | 60 | 4600
3 | 06 | 2 | 0 | 45 | 16 | Secretaría de Promoción Social -Subsec. Gestión de la Acción Social | Gestión de la Acción Social. Auditoría de gestión. | [5 empty] | Subsecretaría de Gestión de la Acción Social . Auditoría Legal. | Evaluar la gestión operativa de actividades del programa | Evaluar la gestión operativa de "Atención a la Tercera Edad" en términos de cumplimiento de acciones y metas.
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 3 | 1500 | 60 | 1200
[16 empty] | 812142429.52 | [17 empty] | 44900 |  | 25100
4 | 01 | 0 | 99 | 60 | 18 | Dir.Gral. De Rentas y Empadronam. Inmobil. | Recaudación y Control de los Tributos | [5 empty] | Dirección General de Rentas -Plan Anual. Auditoría de Gestión y Financiera. | Control Interno y de Gestión | Verificar la confiabilidad de las cuentas públicas, la integridad de la información. Cotejo de la homogeneidad de las informaciones con otras reparticiones. Análisis del Plan Anual. Verificar las rutinas internas para identificar los posibles sectores con fallas.
[17 empty] | 1998-1999 | [15 empty] | 2 | 800 | 40
4 | 02 | 1 | 99 | 60 | 18 | Dir.Gral. De Rentas y Empadronam. Inmobil. | Recaudación y Control de los Tributos | [5 empty] | Dirección General de Rentas - Sector Inspecciones y Verificaciones. Subprograma 1 | Impuesto sobre los Ingresos Brutos | Evaluación del Padrón, Cuentas Corrientes, Declaraciones Juradas, Centros de Gestión y Participación, Sector Inspecciones y Verificaciones.
[17 empty] | 1998-1999 | [15 empty] | 3 | 1500 | 60
4 | 02 | 2 | 0 | 60 | 18 | Dir.Gral. De Rentas y Empadronam. Inmobil. | Recaudación y Control de los Tributos | [5 empty] | Dirección General de Rentas - Sector Inspecciones y Verificaciones. Subprograma 2 | Impuesto sobre los Ingresos Brutos | Evaluación del Padrón, Cuentas Corrientes, Declaraciones Juradas, Centros de Gestión y Participación, Sector Inspecciones y Verificaciones.
[17 empty] | 1998-1999 | [15 empty] | 3 | 1500 | 60
4 | 02 | 3 | 0 | 60 | 18 | Dir.Gral. De Rentas y Empadronam. Inmobil. | Recaudación y Control de los Tributos | [5 empty] | Dirección General de Rentas - Sector Inspecciones y Verificaciones. Subprograma 3 | Impuesto sobre los Ingresos Brutos | Evaluación del Padrón, Cuentas Corrientes, Declaraciones Juradas, Centros de Gestión y Participación, Sector Inspecciones y Verificaciones.
[17 empty] | 1998-1999 | [15 empty] | 3 | 2000 | 80
4 | 02 | 4 | 0 | 60 | 18 | Dir.Gral. De Rentas y Empadronam. Inmobil. | Recaudación y Control de los Tributos | [5 empty] | Dirección General de Rentas - Sector Inspecciones y Verificaciones. Subprograma 4 | Impuesto sobre los Ingresos Brutos | Evaluación del Padrón, Cuentas Corrientes, Declaraciones Juradas, Centros de Gestión y Participación, Sector Inspecciones y Verificaciones.
[17 empty] | 1998-1999 | [15 empty] | 3 | 2000 | 80
4 | 03 | 0 | 0 | 60 | 18 | Dir.Gral. De Rentas y Empadronam. Inmobil. | Recaudación y Control de los Tributos | [5 empty] | Dirección General de Rentas - Auditoría de Catastros y Catrel. | Empadronamiento Inmobiliario | Evaluación de los contratos con Catrel y Sistemas Catastrales. Verificación de valuación de inmuebles. Emisión de certificados por Colegio de Escribanos, aplicación de procedimientos.
[17 empty] | 1998-1999 | [15 empty] | 2 | 1300 | 80
4 | 04 | 1 | 0 | 60 | 18 | Dir.Gral. De Rentas y Empadronam. Inmobil. | Recaudación y Control de los Tributos | [5 empty] | Dirección General de Rentas - Verificación de Créditos. Auditoría de Gestión. Subprograma 1 | Gestión de Deudas | Análisis de la situación de los expedientes atrasados y su tratamiento. Verificación sobre el no atraso de los nuevos expedientes. Actuación de mandatarios.
[17 empty] | 1998-1999 | [15 empty] | 2 | 1000 | 60
4 | 04 | 2 | 0 | 60 | 18 | Dir.Gral. De Rentas y Empadronam. Inmobil. | Recaudación y Control de los Tributos | [5 empty] | Dirección General de Rentas - Verificación de Créditos. Auditoría de Gestión. Subprograma 2 | Gestión de Deudas | Análisis de la situación de los expedientes atrasados y su tratamiento. Verificación sobre el no atraso de los nuevos expedientes. Actuación de mandatarios.
[17 empty] | 1998-1999 | [15 empty] | 2 | 1300 | 80
4 | 05 | 1 | 0 | 60 | 18 | Dir.Gral. De Rentas y Empadronam. Inmobil. | Recaudación y Control de los Tributos | [5 empty] | Dirección General de Rentas - Padrón de Grandes Contribuyentes. Auditoría de Gestión. Subprograma 1 | Patentes y Alumbrado, Barrido y Limpieza. Inteligencia Fiscal. | Evaluar consistencia del Padrón. Examen de Grandes Contribuyentes. Verificar la homogeneidad y equidad de las asignaciones. Verificar los procedimientos en cuanto a la determinación de la aplicación de normas que hagan al interés fiscal. Verificar procedimientos sobre contribuyentes no localizados.
[17 empty] | 1998-1999 | [15 empty] | 4 | 2600 | 80
4 | 05 | 2 | 0 | 60 | 18 | Dir.Gral. De Rentas y Empadronam. Inmobil. | Recaudación y Control de los Tributos | [5 empty] | Dirección General de Rentas - Padrón de Grandes Contribuyentes. Auditoría de Gestión. Subprograma 2 | Patentes y Alumbrado, Barrido y Limpieza. Inteligencia Fiscal. | Evaluar consistencia del Padrón. Examen de Grandes Contribuyentes. Verificar la homogeneidad y equidad de las asignaciones. Verificar los procedimientos en cuanto a la determinación de la aplicación de normas que hagan al interés fiscal. Verificar procedimientos sobre contribuyentes no localizados.
[17 empty] | 1998-1999 | [15 empty] | 4 | 3200 | 100
4 | 06 | 0 | 0 | 60 | 18 | Dir.Gral. De Rentas y Empadronam. Inmobil. | Recaudación y Control de los Tributos | [5 empty] | Contrataciones de Servicios de la Dirección General de Rentas. | Contratos con terceros. | Análisis de los existentes tanto de la legalidad como el cumplimiento de los mismos y su incidencia. UTE y Convenios con terceros.
[17 empty] | 1998-1999 | [15 empty] | 2 | 1300 | 80
4 | 07 | 0 | 0 | 60 | 18 | Dir.Gral. De Rentas y Empadronam. Inmobil. | Recaudación y Control de los Tributos | [5 empty] | Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de Rentas. | Evaluar la adecuación de los recursos humanos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficiencia y eficacia. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar.
[17 empty] | 1998-1999 | [15 empty] | 4 | 2600 | 80 | 13300
4 | 08 | 0 | 99 | 60 | 21 | Dir.Gral. Administr. De Recursos Humanos -Dirección Auditoría y Control | Administración del Personal | 13590016.56 | #VALUE! | 744 | 714 | 19033.6366 | Sistemas de Control de Ausentismo - Dirección Auditoría y Control. - Dirección General de Recursos Humanos. Auditoría de Gestión. | Control del sistema y de los procedimientos de control de ausentismo.Evaluar la eficiencia y eficacia de los procedimientos y grado de cumplimiento de los aspectos legales y técnicos. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar . | 13590016.56
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 2 | 1000 | 60
4 | 09 | 0 | 99 | 60 | 21 | Dir.Gral. Administr. De Recursos Humanos - Dirección Medicina del Trabajo | Administración del Personal | [5 empty] | Sistemas de Licencias Medicas Dirección Medicina del Trabajo . Dirección General de Recursos Humanos. Auditoría de Gestión. | Control del sistema y de los procedimientos para el otorgamiento de licencias médicas.Evaluar la eficiencia y eficacia de los procedimientos y grado de cumplimiento de los aspectos legales y técnicos. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar .
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 2 | 700 | 40 | 1500
4 | 10 | 1 | 99 | 60 | 22 | Subsecretaría Sistemas de Información | Sistemas de Información | [5 empty] | Procedimientos de Seguridad aplicados por la Subsecretaría de Sistemas de Información por el efecto del año 2000. Auditoría de Gestión. | Evaluar la gestión operativa en función del efecto informático por cambio de año (Y2K.) | Evaluar la confiabilidad de los procedimientos aplicables en materia de la seguridad de los sistemas informáticos en términos de eficacia y eficiencia. | 10361394.34
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 1 | 350 | 40
4 | 10 | 2 | 99 | 60 | 22 | Subsecretaría Sistemas de Información | Sistemas de Información | 10361390.34 | #VALUE! | 0 | 687 | 15082.082 | Subsecretaría de Sistemas de Información. Auditoría de Gestión. | Evaluación de la gestión en materia de eficiencia y eficacia de los sistemas de informatización. | Reconocer y determinar la eficiencia y eficacia de los sistemas informáticos empleados su confiabilidad, consistencia y adaptabilidad a efectos de cubrir los objetivos y metas del área.
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 3 | 1500 | 60 | 1200
4 | 11 | 0 | 0 | 60 | 23 | Dirección General del Crédito Público + Secretaría de Hacienda y Finanzas | Crédito Público + Servicios de la Deuda Pública. | 1404589.96 | #VALUE! | 5 | 303 | 4635.6104 | Operación de financiamiento y atención de los servicios de la Deuda Pública. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los procedimientos legales y operativos que permitan opinar sobre: 1) La aplicación de los fondos obtenidos por operaciones de crédito público y 2) La situación en materia de endeudamiento o stock de la deuda pública. Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de los servicios de la deuda. | Verificar mediante pruebas selectivas los procedimientos financieros y legales para asignar los recursos obtenidos en operaciones de crédito público. Evaluar los sistemas que se emplean para administrar y determinar el stock de deuda a fin de obtener elementos válidos y suficientes que habiliten a opinar sobre el estado de situación de estos pasivos. Verificar sobre la base de una muestra representativa y aleatoria del universo de operaciones a auditar, el ajuste legal y financiero de las transacciones cursadas en materia de liquidación y pago de los servicios de cancelación del principal de la deuda y de los intereses. | 1404589.96
|  |  |  | 98 | 92 y 93 | [11 empty] | 1998 | [15 empty] | 3 | 1500 | 60
[17 empty] | 1999/00 | [15 empty] | 3 | 1500 | 60 | 2000
4 | 12 | 1 | 99 | 60 | 24 | Dirección Administración de Bienes | Administración de Bienes | [5 empty] | Administración de Bienes Auditoría Legal | Controlar la legalidad de los actos administrativos y operaciones cursadas en materia de administración de bienes del dominio privado del GCBA. | Verificar por pruebas selectivas y aleatorias nómina de personal,su liquidación y pago; comprobando ajuste al marco normativo aplicable. Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de las erogaciones a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 1752430.21
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 3 | 2000 | 80
[17 empty] | 1999/00 | [15 empty] | 3 | 1500 | 60 | 3500
4 | 12 | 2 | 99 | 60 | 24 | Dirección Administración de Bienes | Enajenación predio exMercado Dorrego | [5 empty] | Proceso de Enajenación Mercado Dorrego - Auditoría Legal y Financiera. | Control legal, técnico y financiero de la transferencia de dominio. | Verificar la adecuación del proceso de venta a las normas vigentes y corroborar la integridad del pago del precio.
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 2 | 300 | 20
4 | 13 | 0 | 0 | 60 | 26 | Dir. de Concesiones y Privatizaciones | Concesiones y Privatizaciones | 1241704.84 | #VALUE! | 19 | 334 | 3717.6792 | Concesiones y Privatizaciones. Auditoría de Gestión. | Evaluar la gestión operativa del área en materia de sus funciones sustantivas. | Determinar el grado de cumplimiento de las metas previstas en materia de concesiones y privatizaciones, obtener elementos de juicio que habiliten opinar sobre la eficacia y eficiencia con que se alcanzan los resultados de la gestión. | 1241704.84
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 3 | 1000 | 40 | 1000
[8 empty] | 101390944.5 | #VALUE! | 0 | 208 | 487456.4639 |  |  |  | 306992317.19
4 | 14 | 0 | 0 | 99 | 92 | Secretaría de Hacienda y Finanzas | Otras Erog. No Asignables a Programas | 37239488.9 | #VALUE! | 0 | 1474 | 25264.2394 | Erogaciones no Asignables del Programa de la Secretaria de Hacienda y Finanzas, Auditoría Legal y Financiera. | Control legal, técnico y financiero de las operaciones cursadas bajo el programa. | Mediante pruebas selectivas aleatorias determinar la regularidad legal y financiera de las transacciones incluidas, determinando sus características y ajuste a la naturaleza presupuestaria prevista. | 37239488.9
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 3 | 500 | 20
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 3 | 500 | 20 | 900
4 | 15 | 0 | 0 | 99 | 99 | Secretaría de Hacienda y Finanzas | Asistencia Financiera Adicional | 28201532.79 | #VALUE! | 0 | 610 | 46232.021 | Liquidación de Haberes - Secretaría de Hacienda y Finanzas - Asistencia Financiera. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de la liquidación y pago de haberes. | Verificar por pruebas selectivas y aleatorias nómina de personal,su liquidación y pago; comprobando ajuste al marco normativo aplicable. | 28201532.79
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 4 | 650 | 20 | 650
4 | 16 | 1 | 0 |  |  | Banco de la Ciudad de Buenos Aires |  |  | #VALUE! |  |  |  | Control Interno - Banco Ciudad de Buenos Aires. | Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 inciso f) de la Ley 70. | Evaluación de los sistemas de control interno vigente para la administración operativa y financiera de la entidad. Desarrollo de procedimiento validatorios y/o de cumplimiento a fin de calificar y determinar el tamaño muestral a aplicar en cada rubro de los estados contables.
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 4 | 1300 | 40
4 | 16 | 2 | 0 |  |  | Banco de la Ciudad de Buenos Aires | [6 empty] | Auditoría de Estados Contables - Banco Ciudad de Buenos Aires. | Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 inciso f) de la Ley 70. | Obtención, a través de procedimientos o pruebas sobre comprobantes en serie, de evidencias válidas y suficientes que permitan emitir opinión sobre los estados contables en su conjunto y la información financiera complementaria.
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 8 | 4500 | 70
4 | 16 | 3 | 0 |  |  | Banco de la Ciudad de Buenos Aires | [6 empty] | Aplicación de la normativa Banco Central en el Banco Ciudad de Buenos Aires. | Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 inciso f) de la Ley 70. | Evaluar el cumplimiento de la normativa emanada del B.C.R.A. que regula el funcionamiento de las entidades bancarias, determinando la eventual existencia de cargos por exceso o defecto en las regulaciones técnicas que le son aplicables.
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 8 | 4500 | 70
4 | 16 | 4 | 0 |  |  | Banco de la Ciudad de Buenos Aires | [6 empty] | Préstamos. Auditoría de Gestión - Banco de la Ciudad de Buenos Aires. | Auditoría de gestión sobre sistema de otorgamiento de préstamos. | La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de un diagnóstico organizacional preliminar.
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 3200 | 100 | 13800
[16 empty] | 400783474.79 | [17 empty] | 46800 |  | 37850
[34 empty] | 46800 | 1700
5 | 01 | 0 | 0 | 1 | 16 | Legislatura de la Ciudad de Bs. As. | Legislatura de la Ciudad de Bs. As. | 48049973 | #VALUE! | 0 | 184 | 261141.1576 | Obras Públicas, Bienes y Servicios. Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales y técnicos del o los contratos de obras públicas, la adquisición de bienes y servicios y el cumplimiento de las certificaciones y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de las erogaciones, los ingresos y servicios a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 48049973 | [16 empty] | 4 | 2600 | 80
98/99
5 | 02 | 0 | 0 | 3 | 16 | Defensoría del Pueblo | Defensoría del Pueblo | 3724660 | #VALUE! | 0 | 221 | 16853.6652 | Ejecución Presupuestaria de la Defensoría del Pueblo. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de los actos administrativos aprobatorios de las erogaciones y su ajuste a los términos por los cuales fueron otorgadas. | Mediante pruebas selectivas verificar el cumplimiento de los aspectos legales y reglamentarios de los actos administrativos autorizantes de erogaciones de todos los incisos del programa presupuestario, determinando la corrección de las liquidaciones y pagos consecuentes; así como su ajuste a las responsabilidades y funciones del ente en el marco de criterios de eficacia y eficiencia. | 3724970
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 3 | 1000 | 40 | 1000
5 | 03 | 0 | 99 | 20 | 27 | Direcc. Gral. De Comunicación Social | Dif. Gest. del Gobierno de la Cdad. Bs. As | 9500956.19 | #VALUE! | 63 | 1311 | 7247.1062 | Contrataciones de Servicios - Dirección General de Comunicación Social. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales y técnicos de las contrataciones de servicios más significativas, las liquidaciones y pagos y su ajuste a los términos contractuales. | Verificar por pruebas selectivas y aleatorias nómina de personal,su liquidación y pago; comprobando ajuste al marco normativo aplicable. Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de los ingresos y servicios a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 9500956.19
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 2 | 1000 | 60
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 2 | 1000 | 60 | 2000
5 | 04 | 0 | 0 | 20 | 30 | SiGeBa | Auditoría y Control de la Hacienda Púb. | 2539612.57 | #VALUE! | 30 | 873 | 2909.0637 | Control Interno de la Ciudad. Auditoría de Gestión. | Evaluación del grado de implementación del plan de auditoría interna. | Cumplimiento del plan de auditoría interna para los años 99/00 y evaluación de los informes producidos durante 1998/99 | 2539612.57
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 1300 | 40 | 1300
5 | 05 | 0 | 0 | 21 | 16 | SubS. De Descentralización | Descentr. Y Moderniz. P/Desarr. De la Ciudad | 6595085.13 | #VALUE! | 164 | 2811 | 2346.1704 | Subsecretaría de Descentralización. Auditoría de Gestión. | Control del estado de implementación de los planes tendientes a dar cumplimiento al título VI de la Const. de la Ciudad. | Evaluar la aplicación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | 6595085.13
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 1300 | 40 | 1200
5 | 06 | 0 | 0 | 21 | 17 | Centro p/ la Particip. Y el Control Ciudadano | Centro P/La Partic. Y El Ctrol. Ciudadano | 357562.83 | #VALUE! | 8 | 240 | 1489.8451 | Centro para la Participación y el Control Ciudadano. Auditoría de Gestión. | Control del cumplimiento de la política de fortalecimiento de la sociedad civil y programas vinculados | Evaluar la aplicación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa, en términos de eficacia y eficiencia. | 357562.83
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 2 | 1000 | 60 | 700
5 | 07 | 0 | 0 | 25 | 16 | Direcc. Gral Administr. De Infracciones | Sistematización de Datos de Actas | 10998012.46 | #VALUE! | 131 | 293 | 37535.8787 | Contrataciones de Servicios - Dirección General de Administración de Infracciones. Auditoría Legal y Financiera. | Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de las contrataciones de servicios. | Verificar por pruebas selectivas y aleatorias nómina de personal,su liquidación y pago; comprobando ajuste al marco normativo aplicable. Verificar selectivamente la adecuación legal y técnica de los procesos de contratación y sobre la base de pruebas selectivas determinadas en función de técnicas muestrales parametrizadas de acuerdo a los resultados de la previa evaluación del sistema de control interno, controlar el ajuste de las erogaciones a las cláusulas contractuales y normativa vigente en los aspectos referentes a su liquidación y pago. | 10998012.46
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 2 | 700 | 40 | 700
5 | 08 | 1 | 0 | 25 | 17 | SubS. De Proc. Gral. | Ases. Y Pat. Jud. De la Ciudad de Bs. As. | 15815266.94 | #VALUE! | 495 | 798 | 19818.6303 | Trámite Administrativo y Procesal de los juicios en que la ciudad es parte - Procuración General. Auditoría de Gestión. | Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 136 inc h) de la Ley 70. | Evaluación de los procesos administrativos y de gestión procesal de los juicios de mayor significación económica e institucional y de mala praxis. Verificación del padrón de juicios y riesgo potencial a cargo del GCBA y su confrontación con los sistemas de soporte. | 15815266.94
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 6 | 2000 | 40 | 5800
5 | 08 | 2 | 0 | 25 | 17 | SubS. De Proc. Gral. | Ases. Y Pat. Jud. De la Ciudad de Bs. As. | [5 empty] | Trámite Administrativo y Procesal de los juicios en que la ciudad es parte - Procuración General. Auditoría de Gestión. | Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 136 inc h) de la Ley 70. | Evaluación de los procesos administrativos y de gestión procesal de los juicios derivados de las contribuciones establecidas por la Ciudad y de la relación de empleo público. Verificación del padrón de juicios y riesgo potencial a cargo del GCBA y su confrontación con los sistemas de soporte.
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 6 | 2900 | 60
5 | 08 | 3 | 0 | 25 | 17 | SubS. De Proc. Gral. | Ases. Y Pat. Jud. De la Ciudad de Bs. As. | [5 empty] | Trámite Administrativo y Procesal de los juicios en que la ciudad es parte - Procuración General. Auditoría de Gestión. | Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 136 inc h) de la Ley 70. | Evaluación de los procesos administrativos y de gestión procesal de todo otro tipo de juicio en los que la Ciudad sea parte. Verificación del padrón de juicios y riesgo potencial a cargo del GCBA y su confrontación con los sistemas de soporte.
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 6 | 2900 | 60
5 | 09 | 0 | 0 | 25 | 19 | Direcc. Gral de Registros y Certificaciones | Certificación de Habilitaciones | 2936293.05 | #VALUE! | 129 | 517 | 5679.4837 | Certificación de Habilitaciones. Auditoría Legal y de Gestión. | Controlar los aspectos legales y operativos de los actos y operaciones en materia de habilitaciones y concesiones.P4 | Verificar por pruebas selectivas y aleatorias sobre actos administrativos, el cumplimiento de los aspectos legales; así como evaluar los resultados de la gestión operativa en materia de otorgamiento de habilitaciones y permisos de ocupación permanente en la vía pública, en términos de eficacia y eficiencia. | 2936293.05
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 1650 | 60 | 1650
5 | 10 | 0 | 0 | 25 | 20 | Direcc. Gral de Policía Municipal | Control de la Seg. Higiene y Funcionam. | 9299386.91 | #VALUE! | 517 | 888 | 10472.2826 | Policía Municipal. Auditoría de Gestión. | Examen de los procedimientos aplicados para el cumplimiento de sus objetivos. | Verificación de los procedimientos aplicados para el cumplimiento del ejercicio del poder de policía local, mediante la realización de pruebas selectivas a efectos de validar la consistencia de las decisiones adoptadas en los actos administrativos incluidos en la muestra pertinente. | 9299386.91
[17 empty] | 99/00 | [15 empty] | 4 | 1650 | 60 | 1650
5 | 11 | 0 | 99 |  |  | Administración Centralizada, Descentralizada y Entes Autárquicos | Declaración Jurada de Bienes de los funcionarios | [5 empty] | Control formal de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los Funcionarios. | Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y artículo 137° de la Ley 70. | Verificación de la existencia de las declaraciones juradas patrimoniales, confrontándolas con la nómina de funcionarios obligados a cumplir con tal formalidad. Evaluación de los mecanismos administrativos y operativos implementados con el objeto de asegurar el debido resguardo o custodia de tales documentos.
[17 empty] | 1998 | [15 empty] | 1 | 180 | 20
[17 empty] | 1999 | [15 empty] | 1 | 180 | 20 | 400
[16 empty] | 109817119.08 | [17 empty] | 21360 |  | 16400
[34 empty] | 21360 | 740
[15 empty] | TOTAL DEVENGADO | 2555830517.98 | [16 empty] | TOTAL HORAS |  |  | 145130
[7 empty] | DG 1 | [10 empty] | 3 |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3
[7 empty] | DG 2 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5
[7 empty] | DG 3 | [10 empty] | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2
DG 4
[7 empty] | DG 5 | [10 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1